GOVERNANÇA BRASIL (GOVBR) — VBU

Documento compartilhável com a liderança  •  Vigência: 26/06/2026 → 26/09/2026

# Plano de Transformação de 90 Dias

Quatro commitments. Blockers nomeados. Resultados mensuráveis.

VBU: Governança Brasil (GOVBR)

Líder: Henrique Barreto

Portfólio: Volaris

Criado: 26/06/2026

Review de 90 dias: 26/09/2026

# Hipótese de transformação (North Star)

O “+R$1 por cliente/mês” da VBU mora em dois lugares ao mesmo tempo: (1) reajuste contratual acima do índice inflacionário, justificado pelo valor de novos satélites entregues à base estrela, e (2) redução de COGS de cloud via reescrita do produto legado, que expande a margem por cliente. Capturá-lo até o Dia 90 significa reestruturar o produto (reescrita-COGS + satélites, como um só programa) e redistribuir o ritmo de construção para além de uma única liderança de R&D — provando, nas prefeituras estrela que renovam em setembro, que satélite adotado vira reajuste acima do IPCA.

Cluster A — 18 clientes estrela: Viamão · Santa Maria · Itabira · São Sebastião/SP · Montes Claros · Uruguaiana · Porto Feliz · São Roque · Ananindeua · Leme · Contagem · Olinda · Boituva · Rolândia · Eldorado do Sul · Saquarema · Pato Branco · Ubá

# Commitment 1 — BUILD (entregar + como entregar)

Movimento no Grid: Build já é Verde em capacidade (Builder 360 forte; 1º agente em 2 dias). Movimento de 90 dias: de “Verde preso a um ritmo de liderança” → “Verde em produção, adotado e escalável”.

O que muda: Decidir a arquitetura agêntica (camada única vs. agentes por módulo, sobre 64 módulos / 35M linhas); mapear a expectativa da base via discovery no Cluster A e shipar a 1ª onda de satélites priorizada; iniciar a reescrita pelos módulos de maior custo de cloud — operando o Builder 360 muito além do ritmo de uma única liderança.

Mensurável:

Arquitetura agêntica aprovada por escrito — semana 3

Discovery do Cluster A priorizando o roadmap de satélites — semana 2–3

≥15 satélites no ar e adotados por 10–20 das 18 prefeituras estrela (uso ativo) — semana 10

≥5/64 módulos (maior custo de cloud) reescritos com −30% de cloud medido na fatura — semana 12

20 pessoas certificadas no Builder 360 (inclui os 10 técnicos de PS) — semana 6

Prazo e dono: 90 dias → 26/09. Dono: Ivan Filagrana, com Higo Mariano.

Primeiro blocker / unlock: O gargalo não é capacidade — são 70+ devs. É o ritmo (pace) que a liderança de R&D impõe. Unlock: decisão de arquitetura que paraleliza + 20 certificados no Builder 360 distribuindo a autoridade de construção, reduzindo a dependência do ritmo de uma só liderança.

# Commitment 2 — SELL (encontrar, ganhar, reter)

Movimento no Grid: Sell hoje é Vermelho (linha mais fraca). Movimento de 90 dias: Vermelho → Sobrevivendo/Vencendo, provando reajuste acima do índice nas renovações de setembro + retenção das demais.

O que muda: Converter a adoção dos satélites em reajuste acima do IPCA nas prefeituras estrela que vencem na janela em que o produto já existe (setembro); defender a IPCA (retenção, sem upsell) as que vencem antes; usar a pasta de governança/auditoria dos agentes como justificativa formal de preço.

Mensurável:

Upsell (IPCA + 5–10%) nas ~6 renovações de setembro: Viamão (PM), Saquarema (CM), Boituva (PM), Porto Feliz (PM+CM), Rolândia (PM)

Defender a IPCA cheio (retenção) jul–ago e vencidas: Olinda, Itabira, Ananindeua (CM), Leme, Eldorado do Sul (PM), Saquarema (PM), São Roque (PM+CM)

Responsible AI que destrava preço: padrão de trilha de auditoria + “ato indelegável sempre humano” publicado como argumento de renovação — até semana 8

Prazo e dono: Casado ao calendário de vencimentos (renovações não antecipáveis). Dono: Miguel Júnior + diretores regionais: Rodrigo Braga (MG/RJ), Roberlei Fernandes (SP), Rodrigo (RS), João Macedo (PR), Tomás (Norte-Nordeste).

Primeiro blocker / unlock: Cliente público questiona reajuste acima do índice sem prova de valor → unlock = a adoção comprovada dos satélites (métrica do Build) vira a justificativa contratual. Restrição estrutural de mercado: prazos de contrato são imóveis e a venda nova chega a 3 anos — nos 90 dias o upside é só nas renovações de setembro; venda nova se planta, não se fecha.

Nota: Attrition (7,7% → 3,5%; ~3% político/integridade, ~4,7% endereçável) é métrica anual e parte já está “assada” — movida para Além dos 90 dias.

# Commitment 3 — UPSIDES > BLOCKERS (oportunidade > fricção)

Movimento no Grid: Linha que mais oscila (“pessoas serão problemas”) → “produto que se ensina sozinho + PS construindo + ritmo de R&D descentralizado”. Fricção convertida em throughput.

O que muda: O Builder 360 passa a gerar cada feature com kit de PS embedado (vídeo/manual) + documentação da Mia, de modo que escalar satélites não escale o suporte de forma linear; 10 técnicos de PS ganham autonomia para construir features no Builder 360, redistribuindo o ritmo para além de uma única liderança; a Mia é treinada nos satélites documentados.

Mensurável:

10 técnicos de PS construindo no Builder 360 (subconjunto dos 20 certificados, não soma) — semana 3

100% dos satélites entregues com kit de PS + documentação da Mia embedados

Mia treinada na documentação dos satélites; deflexão-% de tickets = outcome de 6 meses (depende do produto existir)

Prazo e dono: PS-builders semana 3. Donos: Tiago Nogueira (PS), Manuela Bolsonaro + Lívia Sá (Mia/Customer Care), Higo Mariano (enablement Builder 360).

Primeiro blocker / unlock: Mudar o ritmo/cadência imposto pela liderança de R&D. Unlock: redefinir a cadência de decisão e alinhar as metas de longo prazo da liderança à descentralização e à formação de líderes técnicos — mecanismo de incentivo, não conversa informal. Risco a vigiar: cliente acostumado a atendimento humano — não empurrar self-service além da absorção cultural.

# Commitment 4 — 2× THE BUSINESS (caminho crível)

Movimento no Grid: 2× hoje é Vermelho. Movimento de 90 dias: não dobrar, mas provar que o caminho pro 2× em 3 anos é real, de-riscando o motor de reestruturação de produto.

O que muda: Tratar reescrita-COGS + criação de satélites como UM programa de reestruturação de produto. O time de dev investe na melhora do produto (cloud↓ e satélites↑) enquanto o PS supre demandas emergenciais. O Builder 360 vira capacidade compartilhável no grupo (a Equiplano o utiliza para gerar receita na outra empresa — não é uma venda).

Mensurável:

5/64 módulos com −30% de cloud medido → modelo extrapolado mostrando a trajetória pra −60% e a expansão de margem

Fidelização provada = os ~6 reajustes acima do índice de setembro (costura com a Commitment 2)

Business case de 3 anos com os dois pontos de 90 dias validados — apresentado ao portfólio

Prazo e dono: 90 dias → 26/09. Dono: Henrique Barreto, com Ivan/Higo na prova de produto.

Primeiro blocker / unlock: Risco de produto — reescrita/satélites não ficarem prontos a tempo. Unlock: decisão de arquitetura na semana 3 + atacar os 5 módulos de maior cloud primeiro + escopar o reajuste só às renovações de setembro.

# Três riscos pré-nomeados

| Risco | Sinal antecipado que vou vigiar |
| --- | --- |
| PS compression — receita de serviços em risco / capacidade de campo estourada pelos satélites | Pico de demanda de treinamento presencial que o PS não atende; backlog de visitas/tickets subindo após cada satélite |
| Code audit gap — dívida técnica nos 35M de linhas trava a reescrita | Velocidade de reescrita dos 5 módulos abaixo do plano; fatura de cloud não caindo na proporção modelada |
| Competitor wedge — “bala de prata pra todos” (sinal: Kleber/Denardi/useall) | Concorrente anunciando camada agêntica/IA para municípios antes de nós |

# Accountability

Portfólio/Group Leader (Volaris): ______________________

Review 30 dias: 26/07/2026  •  60 dias: 26/08/2026  •  90 dias: 26/09/2026

Peer da cohort em contato: ______________________

Ritual semanal (sexta, 30 min): KRs no painel real, exceções, decisões de promoção na escada de confiança, riscos novos.

# Além dos 90 dias

Em 6 meses (≈ dez/2026): reescrita avançando rumo a −60% de cloud; deflexão da Mia desonerando o N1; 2ª onda de satélites; 1ª validação da tese “compliance / 10%”.

Em 12 meses: reescrita madura (baixa disrupção desktop→novo); attrition endereçável 7,7% → 3,5%; reajuste acima do índice consolidado; Builder 360 sem gargalo único de ritmo.

Trajetória pro 2× em 3 anos: margem via COGS-cloud + receita recorrente acima do índice + nova linha de satélites/compliance + venda nova de ciclo longo (até 3 anos) plantada agora + Builder 360 como capacidade compartilhada no grupo.

# As três linhas do líder

Mais confiante em entregar: BUILD — Builder 360 pronto, arquitetura + 5 módulos + 20 certificados ao alcance.

Mais provável de subentregar: SELL (reajuste acima do índice) — refém do timing do produto contra um calendário de vencimentos imóvel.

Parar de fazer: deixar o ritmo de R&D ser ditado por uma única liderança — descentralizar a cadência abre espaço pro plano inteiro.